## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 振り返りレビュー |  | 2020/06/09 (火曜日) 11:45-12:00 | C
出席者
大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑、赤坂様
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 矢﨑
工程 | 開催目的
反復終了 | 振り返りでレビューアーの方に合否判定をいただく。（合）
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
KPTによる振り返り |  | 堀内 | 2
開発体験シート |  | チームメンバー全員 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | KPT | 指摘 | try項目の個人作業の部分は、様子を見つつ見通しが立ってから実現させるべき。 | 赤坂様 | 了承した。 | 2020-06-09
2 | KPT | 指摘 | try項目の具体的な疑問点をメンバーに説明できるようにする部分は、日々の振り返りの中で行っていけるから実践するように。 | 赤坂様 | 説明できないメンバーはいないはずなので、日々の振り返りの中で実践していきたい。 | 2020-06-09
3 | 開発体験シート | 指摘 | 体験していなかった部分は、第二反復の際に必ず〇が付くようにする。 | 赤坂様 | 了承した。 | 2020-06-09

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4