## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
要求分析レビュー（合否） |  | 2020/06/03 (水) 09:45-09:55 | オンライン
出席者
丸井様、大黒、小森谷、酒井、堀内、矢崎
レビューア |  | 書記
丸井様 |  | 大黒
工程 | 開催目的
計画立案 | 要求分析が要求書通りに作成できているか 不合格したレビューのフィードバックをもとに改善した箇所の確認。 合否によって到達できているか確認する：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 酒井
ユースケース記述 |  | 矢崎
システムテスト仕様書 |  | 大黒、小森谷
非機能要求一覧 |  | メンバ全員 | 2
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 非機能要求一覧 | 指摘 | 非機能要求一覧があればユースケース図に記載しなくても問題ない（あるならあるでわかりやすい）。 | 丸井様 | 了承した。 | 2020-06-03
2 | 非機能要求一覧 | 質問 | メトリクスによる評価について説明してほしい。 | 丸井様 | サンプルに記載されており、WBSガントチャートに組み込んでいるため、追加した。 | 2020-06-03

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）