## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 実装受け入れレビュー |  | 2020/06/09 (火曜日) 10:10-10:25 | B
出席者
大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑、国正様
レビューア |  | 書記
国正様 |  | 矢﨑
工程 | 開催目的
受け入れ | 実装受け入れでレビューアーの方に合否判定をいただく。（合）
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ソースコード |  | チームメンバー全員 | 1
非機能要求一覧 |  | チームメンバー全員 | 1
テスト仕様書 |  | チームメンバー全員
テストコード |  | チームメンバー全員
クラス図 |  | チームメンバー全員 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 非機能要求一覧 | 指摘 | メトリクスは実施したのか？ もし、実施するのであれば振り返りの際に確認するように。 | 国正様 | 了承した。 | 2020-06-09
2 | クラス図 | 質問 | クラス図が複数、アップロードされていたが、どれが正しいのか。 | 国正様 | 最新版に切り替えたうえで提出する。 | 2020-06-09
3 | ソースコード | 指摘 | ソースコードにコメントが多いが、納品物のため、作成中に発生した不要なコメントについては削除するべき。 | 国正様 | 了承した。 | 2020-06-09
4 | クラス図 | 指摘 | 二次元Cellsの部分関して設計書に反映されていないため、修正するべきではないか。 | 国正様 | 振り返りの段階で修正する。 | 2020-06-09

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4