## 反復1
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 103 | 14 | 17 | 11 | 16.5 | 13 | 15 | 12.5 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 完了 |  | 予定
実績
| a | 反復計画書 | 新規作成 | 完了 |  | 0.5 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2 | 2
[6 empty] | 0.5 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2 | 2
| b | WBSガントチャート | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2 | 2
[6 empty] | 実績 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 0 | 2
2 | レビュー |  | レビュー参加 | 完了 |  | 予定
実績
| a | レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5 | 2.5
[6 empty] | 実績 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5 | 2.5
| b | レビュー指摘修正 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 大黒 | 1 | 2.5 | 2.5
[6 empty] | 実績 | 大黒 | 1 | 3 | 3
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 大黒 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 | 大黒 | 1 | 1 | 1
B.要求分析 |  |  | 新規作成 |  |  | 予定 |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 着手 |  | 予定
実績
| a | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 |  | 0 | 酒井 | 1 | 1.5 |  | 1
[6 empty] | 0 | 酒井 | 1 | 1.5 |  | 2
| b | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 酒井 | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 | 酒井 | 2 | 2 |  | 1
| c | ユースケース記述 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 堀内、矢崎 | 2 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 | 矢﨑 | 1 | 0.5 |  | 2
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 大黒、小森谷 | 2 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 大黒、小森谷 | 2 | 0 |  | 2
2 | レビュー |  | レビュー参加 | 着手 |  | 予定
実績
| a | レビュー | レビュー参加 | 着手 |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 | 着手 |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | レビュー参加 | 着手 |  | 予定 | 大黒 | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 | 大黒 |  | 0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 20 | 0 | 7.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 |  |  | 予定
実績
| a | クラス図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 5 |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 7.5 |  | 2.5 | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  | レビュー参加 |  |  | 予定
実績
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 小森谷 | 1 | 2.5 |  |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 27 | 0 | 0 | 2.5 | 16.5 | 8 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 7.5 |  |  | 2.5 | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 9 |  |  |  | 9
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | レビュー参加 |  |  | 予定 | 小森谷 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 15 |  |  |  |  | 5 | 10
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | テストコード | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 5 | [5 empty] | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5 | [6 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5 | [6 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | レビュー参加 |  |  | 予定 | 未定 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5 | [6 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | メトリクス評価 | 新規作成 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 堀内、酒井、矢崎、小森谷、大黒 | 5 | 2.5 | [6 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | レビュー参加 |  |  | 予定 | 未定 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること