## システムテスト
タイトル：システムテスト仕様書
テストレベル | システム
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | 三目並べで先攻プレイヤーが勝利する場合 | プレイヤーが三目並べゲームを開始する。 プレイヤー1：先攻、プレイヤー2：後攻 ①先攻プレイヤーが(2,2)を入力する ②(2,2)の座標に〇マークが置かれる ③後攻プレイヤーが(2,1)を入力する ④(2,1)の座標に×マークが置かれる ⑤先攻プレイヤーが(1,1)を入力する ⑥(1,1)の座標に〇マークが置かれる ⑦後攻プレイヤーが(3,1)を入力する ⑧(3,1)の座標に×マークが置かれる ⑨先攻プレイヤーが(3,3)を入力する ⑩(3,3)の座標に〇マークが置かれる ⑪勝者：先攻が出力される ⑫履歴が出力すされる ⑬ゲームが終了する | 終了時の盤面が表示 勝者：先攻 〈ターン履歴〉 先攻：(2,2) 〇 後攻：(2,1) × 先攻：(1,1) 〇 後攻：(3,1) × 先攻：(3,3) 〇 | 終了時の盤面が表示 勝者：先攻 〈ターン履歴〉 先攻：(2,2) 〇 後攻：(2,1) × 先攻：(1,1) 〇 後攻：(3,1) × 先攻：(3,3) 〇 | OK | 酒井 | 2020-06-09
2 | 三目並べで後攻プレイヤーが勝利する場合 | プレイヤーが三目並べゲームを開始する。 プレイヤー1：先攻、プレイヤー2：後攻 ①先攻プレイヤーが(2,2)を入力する ②(2,2)の座標にに〇が置かれる ③後攻プレイヤーが(1,2)を入力する ④(1,2)の座標に×が置かれる ⑤先攻プレイヤーが(3,2)を入力する ⑥(3,2)の座標にに〇が置かれる ⑦後攻プレイヤーが(1,1)を入力する ⑧(1,1)の座標に×が置かれる ⑨先攻プレイヤーが(3,3)を入力する ⑩(3,3)の座標にに〇が置かれる ⑪後攻プレイヤーが(1,3)を入力する ⑫(1,3)の座標に×が置かれる ⑬勝者：後攻が出力される ⑭履歴が出力される | 終了時の盤面が表示 勝者：後攻 〈ターン履歴〉 先攻：(2,2) 〇 後攻：(1,2) × 先攻：(3,2) 〇 後攻：(1,1) × 先攻：(3,3) 〇 後攻：(1,3) × | 終了時の盤面が表示 勝者：後攻 〈ターン履歴〉 先攻：(2,2) 〇 後攻：(1,2) × 先攻：(3,2) 〇 後攻：(1,1) × 先攻：(3,3) 〇 後攻：(1,3) × | OK | 酒井 | 2020-06-09
3 | 三目並べが引き分けで終了する場合 | プレイヤーが三目並べゲームを開始する。 プレイヤー1：先攻、プレイヤー2：後攻 ①先攻プレイヤーが(2,2)を入力する ②(2,2)の座標に〇マークが置かれる ③後攻プレイヤーが(1,1)を入力する ④(1,1)の座標に×マークが置かれる ⑤先攻プレイヤーが(1,3)を入力する ⑥(1,3)の座標に〇マークが置かれる ⑦後攻プレイヤーが(3,1)を入力する ⑧(3,1)の座標に×マークが置かれる ⑨先攻プレイヤーが(2,1)を入力する ⑩(2,1)の座標に〇マークが置かれる ⑪後攻プレイヤーが(2,3)を入力する ⑫(2,3)の座標に×マークが置かれる ⑬先攻プレイヤーが(1,2)を入力する ⑭(1,2)の座標に〇マークが置かれる ⑮後攻プレイヤーが(3,2)を入力する ⑯(3,2)の座標に×マークが置かれる ⑰先攻プレイヤーが(3,3)を入力する ⑱(3,3)の座標に〇マークが置かれる ⑲引き分けが出力される ⑳履歴が出力される | 終了時の盤面が表示 引き分け <ターン履歴> 先攻：(2,2) 〇 後攻：(1,1) × 先攻：(1,3) 〇 後攻：(3,1) × 先攻：(2,1) 〇 後攻：(2,3) × 先攻：(1,2) 〇 後攻：(3,2) × 先攻：(3,3) 〇 | 終了時の盤面が表示 引き分け <ターン履歴> 先攻：(2,2) 〇 後攻：(1,1) × 先攻：(1,3) 〇 後攻：(3,1) × 先攻：(2,1) 〇 後攻：(2,3) × 先攻：(1,2) 〇 後攻：(3,2) × 先攻：(3,3) 〇 | OK | 酒井 | 2020-06-09

## Cell
タイトル：テスト仕様書
テストレベル | 単体テスト
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1-1 | マークを取得する CIRCLEを設定した場合 | 1.Cell(1,1)のインスタンスを生成 2.setMarkでCIECLEを設定 3.getMark()を実行する | CIRCLE | CIRCLE | OK | 酒井 | 2020-06-05
1-2 | マークを取得する CROSSの場合 | 1.Cell(1,1)のインスタンスを生成 2.setMarkでCROSSを設定 3.getMarkを実行する | CROSS | CROSS | OK | 酒井 | 2020-06-05
1-3 | マークを取得する NONEの場合 | 1.Cell(1,1)のインスタンスを生成 2.setMarkでNONEを設定 3.getMarkを実行する | NONE | NONE | OK | 酒井 | 2020-06-05

## Board
タイトル：Boardクラスのテスト仕様書
テストレベル | 結合テスト
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1-1 | 選択した座標にマークを記入できるか確認する (1,1)を入力した場合 | 以下の手順で実行 1.Boardのインスタンスを生成 2.firstPlayerがplayerInput()で(1,1)を選択 3.canPlace()を実行 | TRUE | TRUE | 合格 | 小森谷 | 2020-06-08
1-2 | 選択した座標マークが記入できるか確認する 既に置かれているマスを制定した場合 | 1.Boardのインスタンスを作成 2.firstPlayerがplayerInput()で(1,1)を選択 3.canPlace()を実行 4.trueが返される 5.secondPlayerがplayerInputで(1,1)を選択 6.canPlace()を実行 | FALSE | FALSE | 合格 | 小森谷 | 2020-06-08
2-1 | すべてのマスが埋まっているか確認する すべてのマスが埋まっていない場合 | 1.Boardのインスタンスを生成 2.isFullが実行される 3.(1,1)から(3,3)までの座標がすべて埋まっているか確認する | FALSE | FALSE | 合格 | 小森谷 | 2020-06-08
2-2 | すべてのマスが埋まっているか確認する すべてのマスが埋まっている場合 | 1. Boardのインスタンスを生成する 2. 9回任意のマスに交互にマークを 置く 3. isFull()を実行する | TRUE | TRUE | 合格 | 小森谷 | 2020-06-08
3-1 | 列が揃っているかを確認し、勝者を確認する 5ターン目で勝者がいる場合 | 1.Boardのインスタンスを生成 2.firstPlayerがplayInputで()で(3,3)を選択 3.canPlace = true 4.isComplete()を実行する | TRUE | TRUE | 合格 | 矢﨑 | 2020-06-08
3-2 | 列が揃っているかを確認し、勝者を確認する 勝者がいない場合(1ターン目) | 1. Boardのインスタンスを生成する 2. firstPlayerがplayerInput()で(1,1)を選択 3. canPlace = true 4. isComplete()を実行する | FALSE | FALSE | 合格 | 矢﨑 | 2020-06-08

## Line
タイトル：Lineクラスのテスト仕様書
テストレベル | 単体テスト
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | 勝利条件を満たす場合（同じマークが1列以上揃う） | 以下にの手順で実行する。 ●Lineインスタンスを生成する ●Cell11に(1,1)とmark(CIRCLE), Cell2に(2,2)とmark(CIRCLE), Cell33に(3,3)とmark(CIRCLE)を設定する。 ●isConsectiveを実行する。 | TRUE | TRUE | OK | 酒井 | 2020-06-05
2 | 勝利条件を満たさない場合(同じマークが1列も揃わない） | 以下にの手順で実行する。 ●Lineインスタンスを生成する ●Cell1に(1,1)とmark(CIRCLE), Cell2に(2,2)とmark(CROSS), Cell3に(3,3)とmark(CIRCLE)を設定する。 ●isConsectiveを実行する。 | FALSE | FALSE | OK | 酒井 | 2020-06-05

## Player
タイトル：Playerクラスのテスト仕様書
テストレベル | 単体テスト
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | 座標を入力する。 xyに適切な値が入力されている場合 | ・Playerのインスタンスを作成 ・urgeInput(board)を実行 ・x = 1, y = 1を設定 | (0,0) | (0,0) | 合格 | 堀内 | 2020-06-08
2 | 座標を入力する。 xyに不適切な値が入力されている場合 | ・Playerのインスタンスを作成 ・urgeInput(board)を実行 ・x = 4, y = 4を設定 | 1～3の数値を入力してください | 1~3の数値を入力してください | 合格 | 堀内 | 2020-06-08
3 | 座標を入力する。 xyに不適切な値が入力されている場合 | ・Playerのインスタンスを作成 ・urgeInput(board)を実行 ・x = 0 y = 0を設定 | 1～3の数値を入力してください | 1~3の数値を入力してください | 合格 | 堀内 | 2020-06-08

## Turn
タイトル：Turnクラステスト仕様書
テストレベル | 結合テスト
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | firstPlayerで入力値が(1,1)の場合 | 1、(1.1)の入力値を設定する。 2、execute()を実行する。 | (1,1)のマスに〇 | (1,1)のマスに〇 | 合格 | 小森谷 | 2020-06-08
2 | secondPlayerで入力値が(1,1)の場合 | 1、(1.1)の入力値を設定する。 2、execute()を実行する。 | (1,1)のマスに× | (1,1)のマスに× | 合格 | 矢﨑 | 2020-06-08