## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復２ 実装受け入れテストレビュー |  | 2020/06/12 (金曜日) 10:10-10:30 | B
出席者
蜂須賀様、大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑
レビューア |  | 書記
蜂須賀様 |  | 矢﨑
工程 | 開催目的
受け入れ | レビュアーの方に合格をいただいて振り返りに進む（合）
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
テスト仕様書 |  | 大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑 | 0
ソースコード |  | 大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑 | 2
非機能要求一覧 |  | 大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 非機能要求一覧 | 指摘 | 第三反復で実装するものでも提出するべき。 | 蜂須賀様 | 了承した。 | 2020-06-12
2 | ソースコード | 指摘 | コードにコメントが付いたほうが分かりやすい | 蜂須賀様 | 第三反復で実施する。 | 2020-06-12
3 | ソースコード | 質問 | クラス図との整合性はとれているのか | 蜂須賀様 | とれている。 | 2020-06-12
4 | ソースコード | 指摘 | カード当てゲームのフルスペックを実装したと思うが、スートと数を入れるのに、段階を踏むのはあえてしたことなのか。 一行をスペース境に一個目と二個目を分割して取ってくるということもできたのでは。 第3反復でやるべき。 | 蜂須賀様 | 了承した。 | 2020-06-12

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4