## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2回目 設計段階レビュー |  | 2020/06/11 (木曜日) 11:15-11:35 | A
出席者
丸井様、大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑
レビューア |  | 書記
丸井様 |  | 矢﨑
工程 | 開催目的
設計 | 次の工程に進むためにレビュアーの方に合格をいただく（不）
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑
シーケンス図 |  | 大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑 | 2
テスト仕様書 |  | 大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑
非機能要求一覧 |  | 大黒、小森谷、酒井、堀内、矢﨑 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | シーケンス図 | 指摘 | CardクラスはgetNumberとgetSuitになっているが、戻り値はvoidだとおかしい。 | 丸井様 | intとsuitになおす。 | 2020-06-11
2 | シーケンス図 | 指摘 | 入力値の確認はカードクラスの生成のなかでやるのではなく、外でやるのがいいのではないのか（クラスの生成前） | 丸井様 | そのように修正する。 | 2020-06-11
3 | 非機能要求一覧 | 指摘 | 非機能要求の内容が今回のクラス図に反映されていない。 | 丸井様 | 第三反復で実施する内容であるため、そのように追記しておく。 | 2020-06-11
4 | テスト仕様書 | 質問 | 統合の部分で、当たりのカードの値を具体的な数値を入力して実行しようとしていたが、それを実現するメソッドはないのか。 | 丸井様 | テスト用にbeforeの中でメソッドを用意する。 | 2020-06-11

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4