## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
計画立案・要求分析レビュー（合否） |  | 2020/06/12 (金) 13:45-14:00 | C
出席者
丸井様、大黒、小森谷、酒井、堀内、矢崎
レビューア |  | 書記
丸井様 |  | 大黒
工程 | 開催目的
計画立案 | 次の工程に進むために合格をいただく レビュー対象物の作成に不備がないか 合格
要求分析 | 次の工程に進むために合格をいただく レビュー対象物の作成に不備がないか 合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | メンバ全員
WBSガントチャート |  | メンバ全員 | 1
システムテスト仕様書 |  | 大黒、酒井、矢崎 | 2
非機能要求一覧 |  | メンバ全員
ユースケース図 |  | 小森谷、堀内
ユースケース記述 |  | 小森谷、堀内 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | WBSガントチャート | その他 | エクセルの式がおかしくなっているため確認したい。 | 丸井様 | 修正箇所をレビュー終了後に修正する。 | 2020-06-12
2 | システムテスト仕様書 | 質問 | 先攻後攻を表示するのは数とスートの一致結果を表示するときだけなのか。 | 丸井様 | 入力を受け付ける際も現在のプレイヤーがどちらか出力する | 2020-06-12
3 | システムテスト仕様書 | 質問 | No2の回答であれば現在のプレイヤーがどちらかを出力する工程も必要ではないか。 | 丸井様 | 答えがランダムで決まるため、テストケースではどちらが勝つかは決めることができない。そのため、結果だけをテストケースに記載している。 | 2020-06-12
4 | ユースケース記述 | 質問 | 審判は共通で大丈夫なのか。 共通であれば先攻プレイヤーが難易度を選択するのか。 | 丸井様 | 共通である。 入力は先攻のプレイヤーが行う。 | 2020-06-12

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）